## 作成手順
(ver.1.0５) |  |  | 決定内訳明細書兼出来高調書
| 決定内訳明細書作成（注文請書返送時） |  |  | ※電子メールにて現場担当者及び工務部へ
| 最初に記入（7項目） |  | ①～⑦までは注文書と同時に発送される請求内訳明細書にて確認 |  | ※注文書発送前であれば現場担当者に確認
| ①工事No |  | 8桁の工事Noを記入
| ②工事名 |  | 工事名を記入
| ③発注No |  | 7桁の発注Noを記入
| ④会社コード |  | ソネックに登録のある会社コードを記入
| ⑤会社名 |  | 会社名を記入
| ⑥工種No |  | ４桁の工種コードを記入
| ⑦工種名 |  | 工種名（摘要）
| A 工種別タブ |  | 工種毎に作成 ４桁の工種コード＋工種名（摘要）をにてタブを作成
⑧～⑪は見積書に準じて作成
| ⑧名称 |  | 見積書に準じた名称
| ⑨摘要 |  | 見積書に準じた摘要
| ⑩数量 |  | 見積書に準じた数量
| ⑪単位 |  | 見積書に準じた単位
| ⑫単価 |  | 決定金額に準じた単価 | ※1式項目は極力個別単価に割り戻して下さい。
| ⑬金額 |  | 合計金額が決定金額に合致するよう作成してください。
請求内訳書（注文書に同封）
工種別出来高査定表（各請求書作成時毎提出）
①～⑬記入済物を準備
⑭ 月末の出来高に合致するように数量を記入
⑮集計した出来高金額に合わせて請求書を作成
【外注工事は端数処理欄で下3桁切捨てしてください。）
⑥工種と⑮出来高累計請求額を
出来高査定表との⑧工種と
⑮請求額合計に合致するように作成
※請求書（契約分）はプリントアウト
押印の上2部現場へ提出
出来高調書は
現場担当者へメール
（※プリントアウト不要です）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
A 工種別タブ【エクセル】
請求内訳書にて確認。工種事にシートを分ける。
工種コード4桁＋提要を記入【例 3010【鋼製建具】 （シートが不足する場合は②No0000【提要記入】をコピーする）
⑥
⑦
A 工種の数だけタブを作成
⑮
⑥
⑦

## 記入例
| 出来高調書 | [10 empty] | 決定内訳明細書 | 2020年 | 1日
(ver.1.0５) | [6 empty] | 2020 | 2 | 10 | 作成 | 2020年 | 出来高調書 | 2020年
工事No | 工事名 | 発注№ |  | 会社コード | 会社名 |  | 工種No | 工種名（摘要） |  |  | 2021年 |  | 2021年
01900495 | (仮称)友が丘総合事業所増築工事 | 2003260 |  | 539537 | 株式会社 ○○サッシ |  | 3010 | 鋼製建具工事 |  |  |  |  | 2022年
[6 empty] | ↓↓出来高数量記入 | [6 empty] | 2023年
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 出来高累計数量 | 出来高累計請求額 | 出来高率 | 過払いチェック （自動計算） | 備考 |  |  | 2024年
合 計 |  |  |  |  | 2090000 |  | 800172.72 | 38.29% |  |  |  |  | 2025年
| 端数処理 |  |  |  | -710 |  | -630 | [5 empty] | 2026年
軽量鋼製引き戸工事 ＬＳＤ－１ | 壁収納軽量鋼板片引戸 W800×H2000 | 3 | 箇所 | 62770 | 188310 |  | 62.72 | [5 empty] | 2027年
ｶｰﾑｽﾗｲﾀﾞｰ自動閉鎖装置付引戸 | 縦長アルミ製小窓付亜鉛鋼板扉0.6 H4A | 3 | 箇所 | 44440 | 133320 | 3 | 133320 | 100% |  |  |  |  | 2028年
| 定トルク式自動閉鎖装置 | 3 | 箇所 | 24710 | 74130 | 1 | 24710 | 33.33% |  |  |  |  | 2029年
| フリーストッパー１型 ニュースター | 3 | 箇所 | 5110 | 15330 | 1 | 5110 | 33.33% |  |  |  |  | 2030年
| アクリル樹脂焼付塗装 枠 指定色 | 3 | 箇所 | 9290 | 27870 | 1 | 9290 | 33.33% |  |  |  |  | 2031年
| アクリル樹脂焼付塗装 扉 指定色 | 3 | 箇所 | 10090 | 30270 | 1 | 10090 | 33.33%
| 錠前 美和ロック U9BRVD-1 | 3 | 箇所 | 5250 | 15750 | 1 | 5250 | 33.33%
| マスターキー装置（美和ロック）U9 | 3 | 箇所 | 410 | 1230 | 1 | 410 | 33.33%
| ﾄﾞｱH G2690-10-792-L600強化木ﾏｯﾄSC | 3 | 箇所 | 27780 | 83340 | 1 | 27780 | 33.33%
| 縦枠手詰防止ｺﾞﾑ CDCG-4002 | 3 | 箇所 | 2080 | 6240 | 1 | 2080 | 33.33%
| ガイドローラー ニュースター GR-B30 | 3 | 箇所 | 1810 | 5430 | 1 | 1810 | 33.33%
| 壁収納手摺裏板補強材（片面） | 3 | 箇所 | 3280 | 9840 | 1 | 3280 | 33.33%
| アルミ製小窓（シルバー） | 3 | 箇所 | 7620 | 22860 | 1 | 7620 | 33.33%
| 取付工事費 | 3 | 箇所 | 40340 | 121020 | 1 | 40340 | 33.33%
| 運搬費 | 3 | 箇所 | 6950 | 20850 | 1 | 6950 | 33.33%
0
軽量鋼製引き戸工事 ＬＳＤ－２ | 壁収納軽量鋼板片引戸 W900×H2000 | 1 | 箇所 | 62740 | 62740
ｶｰﾑｽﾗｲﾀﾞｰ自動閉鎖装置付引戸 | 縦長アルミ製小窓付亜鉛鋼板扉0.6 H4A | 1 | 箇所 | 44440 | 44440
| 定トルク式自動閉鎖装置 | 1 | 箇所 | 24710 | 24710
| フリーストッパー１型 ニュースター | 1 | 箇所 | 5110 | 5110
| アクリル樹脂焼付塗装 枠 指定色 | 1 | 箇所 | 9290 | 9290
| アクリル樹脂焼付塗装 扉 指定色 | 1 | 箇所 | 10090 | 10090
| 錠前 美和ロック U9BRVD-1 | 1 | 箇所 | 5250 | 5250
| マスターキー装置（美和ロック）U9 | 1 | 箇所 | 410 | 410
| ﾄﾞｱH G2690-10-792-L600強化木ﾏｯﾄSC | 1 | 箇所 | 27780 | 27780
| 縦枠手詰防止ｺﾞﾑ CDCG-4002 | 1 | 箇所 | 2080 | 2080
| ガイドローラー ニュースター GR-B30 | 1 | 箇所 | 1810 | 1810
| 壁収納手摺裏板補強材（片面） | 1 | 箇所 | 3280 | 3280
| アルミ製小窓（シルバー） | 1 | 箇所 | 7620 | 7620
| 取付工事費 | 1 | 箇所 | 43640 | 43640
| 運搬費 | 1 | 箇所 | 7880 | 7880
0
軽量鋼製引き戸工事 ＬＳＤ－３ | 壁収納軽量鋼板片引戸 W1000×H2000 | 2 | 箇所 | 64340 | 128680 | 2 | 128680 | 100%
ｶｰﾑｽﾗｲﾀﾞｰ自動閉鎖装置付引戸 | 縦長アルミ製小窓付亜鉛鋼板扉0.6 H4A | 2 | 箇所 | 44480 | 88960 | 2 | 88960 | 100%
| 定トルク式自動閉鎖装置 | 2 | 箇所 | 24710 | 49420 | 2 | 49420 | 100%
| フリーストッパー１型 ニュースター | 2 | 箇所 | 5110 | 10220 | 2 | 10220 | 100%
| アクリル樹脂焼付塗装 枠 指定色 | 2 | 箇所 | 9290 | 18580 | 2 | 18580 | 100%
| アクリル樹脂焼付塗装 扉 指定色 | 2 | 箇所 | 10090 | 20180 | 2 | 20180 | 100%
| 錠前 美和ロック U9BRVD-1 | 2 | 箇所 | 5250 | 10500 | 2 | 10500 | 100%
| マスターキー装置（美和ロック）U9 | 2 | 箇所 | 410 | 820 | 2 | 820 | 100%
| ﾄﾞｱH G2690-10-792-L600強化木ﾏｯﾄSC | 2 | 箇所 | 27780 | 55560 | 2 | 55560 | 100%
| 縦枠手詰防止ｺﾞﾑ CDCG-4002 | 2 | 箇所 | 2080 | 4160 | 2 | 4160 | 100%
| ガイドローラー ニュースター GR-B30 | 2 | 箇所 | 1810 | 3620 | 2 | 3620 | 100%
| 壁収納手摺裏板補強材（片面） | 2 | 箇所 | 3280 | 6560 | 2 | 6560 | 100%
| アルミ製小窓（シルバー） | 2 | 箇所 | 7620 | 15240 | 2 | 15240 | 100%
| 取付工事費 | 2 | 箇所 | 46450 | 92900 | 2 | 92900 | 100%
| 運搬費 | 2 | 箇所 | 8650 | 17300 | 2 | 17300 | 100%
0
軽量鋼製引き戸工事 ＬＳＤ－３’ | 壁収納軽量鋼板片引戸 W1000×H2000 | 1 | 箇所 | 64010 | 64010
ｶｰﾑｽﾗｲﾀﾞｰ自動閉鎖装置付引戸 | 縦長アルミ製小窓付亜鉛鋼板扉0.6 H4A | 1 | 箇所 | 44110 | 44110
| 定トルク式自動閉鎖装置 | 1 | 箇所 | 24710 | 24710
| フリーストッパー１型 ニュースター | 1 | 箇所 | 5110 | 5110
| アクリル樹脂焼付塗装 枠 指定色 | 1 | 箇所 | 9290 | 9290
| アクリル樹脂焼付塗装 扉 指定色 | 1 | 箇所 | 10090 | 10090
| 引戸鎌外出確認電気錠 美和ロック U9FFZ | 1 | 箇所 | 15230 | 15230
| マスターキー装置（美和ロック）U9 | 1 | 箇所 | 410 | 410
| 枠内配管加工 | 1 | 箇所 | 7020 | 7020
| ﾄﾞｱH G2690-10-792-L600強化木ﾏｯﾄSC | 1 | 箇所 | 27780 | 27780
| 縦枠手詰防止ｺﾞﾑ CDCG-4002 | 1 | 箇所 | 2080 | 2080
| ガイドローラー ニュースター GR-B30 | 1 | 箇所 | 1810 | 1810
| 壁収納手摺裏板補強材（片面） | 1 | 箇所 | 3280 | 3280
| アルミ製小窓（シルバー） | 1 | 箇所 | 7620 | 7620
| 取付工事費 | 1 | 箇所 | 47380 | 47380
| 運搬費 | 1 | 箇所 | 8650 | 8650
0
軽量鋼製引き戸工事 ＬＳＤ－４ | 軽量鋼板片引戸（三方枠仕様枠）W1000×H2000 | 1 | 箇所 | 54260 | 54260
ｶｰﾑｽﾗｲﾀﾞｰ自動閉鎖装置付引戸 | 縦長アルミ製小窓付亜鉛鋼板扉0.6 H4A | 1 | 箇所 | 61710 | 61710
| 定トルク式自動閉鎖装置 | 1 | 箇所 | 24710 | 24710
| フリーストッパー１型 ニュースター | 1 | 箇所 | 5110 | 5110
| アクリル樹脂焼付塗装 枠 指定色 | 1 | 箇所 | 9290 | 9290
| アクリル樹脂焼付塗装 扉 指定色 | 1 | 箇所 | 10090 | 10090
| 錠前 美和ロック U9BRVD-1 | 1 | 箇所 | 5250 | 5250
| マスターキー装置（美和ロック）U9 | 1 | 箇所 | 410 | 410
| ﾄﾞｱH G2690-10-792-L600強化木ﾏｯﾄSC | 1 | 箇所 | 27780 | 27780
| 縦枠手詰防止ｺﾞﾑ CDCG-4002 | 1 | 箇所 | 2080 | 2080
| ガイドローラー ニュースター GR-B30 | 1 | 箇所 | 1810 | 1810
| アルミ製山型ガラリ（シルバー） | 1 | 箇所 | 5180 | 5180
| アルミ製小窓（シルバー） | 1 | 箇所 | 13860 | 13860
| 取付工事費 | 1 | 箇所 | 47320 | 47320
| 運搬費 | 1 | 箇所 | 8650 | 8650

## ver履歴
ver履歴 | 日付 | 変更シート | 場所 | 内容
ver1.00 | 2020-05-25 | 全部 |  | HP掲載
ver1.01 | 2020-06-11 | 作成手順 | 1行目 | 査定内訳書⇒出来高調書
ver1.02 | 2020-07-01 | dekidaka | 数量欄 | 小数点以下1桁⇒2桁に変更
ver1.03 | 2020-07-06 | kinyuurei | 工種No00000 | シート削除
ver1.04 | 2020-09-29 | 全部 | 出来高率欄 | エラー表示削除（数式変更）
ver1.05 | 2020-12-17 | 全部 | 集計及び出来高集計欄 | 小数点以下四捨五入に変更